к приказу МБОУ СОШ №2

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**«Утверждаю»**

**Директор МБОУ СОШ №2**

**города Буйнакска**

**Республики Дагестан**

**\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Сулейманова**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

**План работы МБОУ СОШ №2 по подготовке**

**к ГИА-2020 при дистанционном обучении**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия, которые повысят качество подготовки учащихся к ГИА** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **Критический показатель 1. Реализация образовательных программ** | | |
| Ревизия рабочих программ педагогов по предметам на соответствие обязательному минимуму содержания образования | До 24.04.2020 | Руководители ШМО |
| Разработка плана по преодолению отставания по предметам | До 30.04.2020 | заместитель директора по УВР  Руководители ШМО |
| Обеспечение полноценной реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий | 01.06.2020 | Заместитель директора по УВР |
| **Критический показатель 2. Текущий контроль** | | |
| Контроль за накопляемостью отметок по предметам | До 27.04.2020 | Заместитель директора по УВР |
| Разработка и апробация способов получения отметок при дистанционном образовании | До 30.04.2020 | Заместитель директора по УВР,  Руководители ШМО |
| Анализ объективности оценивания по предметам | Периодичность 1 раз в неделю до окончания учебного периода | Заместитель директора по УВР |
| **Критический показатель 3. Организация дистанционной подготовки к ГИА** | | |
| 100% охват дистанционным образованием выпускников | Ежедневный контроль | Классные руководители |
| Контроль за качеством подготовки к ГИА по предметам (рабочие листы педагогов) | Еженедельно | Руководители ШМО |
| Организация дистанционного пробного экзамена | По отдельному графику | Заместитель директора по УВР,  Учителя-предметники |
| **Критический показатель 4. Работа с низкомотивированными и неуспевающими учениками** | | |
| Анализ текущей успеваемости учащихся группы риска | До 14.04.2020 | Классные руководители |
| Организация дистанционных бесед с родителями (законными представителями) учащихся группы риска, чтобы ознакомить с результатами проверочных работ и определить план ликвидации пробелов | До 17.04.2020 | Заместитель директора по УВР,  классные руководители |
| Организация дистанционных индивидуальных консультаций учащихся группы риска по предметам с низкими результатами проверочных работ | Регулярно до окончания учебного периода | Учителя-предметники |
| **Критический показатель 5. Работа с одаренными и высокомотивированными обучающимися, потенциальными медалистами** | | |
| Организация работы с высокомотивированными обучающимися | Регулярно до окончания учебного периода | заместитель директора по УВР  Учителя-предметники, |
| **Критический показатель 6. Работа с обучающимися и родителями** | | |
| Организация дистанционного собрания для выпускников 9-х классов | 23.04.2020 | Заместитель директора по УВР, Классные руководители 9-х классов |
| Организация дистанционного собрания для выпускников 11-х классов | 24.04.2020 | Заместитель директора по УВР Классный руководитель 11 класса |
| Организация дистанционного собрания для родителей обучающихся 9-х классов | 29.04.2020 | Заместитель директора по УВР Классные руководители 9-х классов |
| Организация дистанционного собрания для родителей обучающихся 11-х классов | 30.04.2020 | Заместитель директора по УВР, Классный руководитель 11 класса |